CP-1: Expanded Network Pharmacology of Atropine in Myopia

Project Requirements Document (PRD)

아트로핀-근시 확장 Network Pharmacology 실행 가이드

M-LIGHT Project  |  Park Jungyul, MD, PhD

Version 1.0  |  April 2026

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

아트로핀의 근시 억제 기전을 포괄적으로 규명하기 위해, muscarinic receptor(M1-M5)뿐 아니라 α2A-adrenoceptor, nicotinic receptor, GABA receptor까지 포함한 세계 최초의 포괄적 다수용체 네트워크를 구축한다. 특히 Hippo-YAP(LATS1/2, YAP1, TEAD1-4)가 다양한 upstream receptor에서 오는 신호의 convergence node인지 검증한다.

## 1.2 배경 및 차별화

2025년 Frontiers in Pharmacology 논문(Li et al.)에서 CHRM1-5의 기초적 PPI network이 발표되었으나, 다음을 포함하지 않았다:

• α2A-adrenoceptor (ADRA2A) — Carr et al. 2018에서 아트로핀의 근시 억제가 M4가 아닌 α2A potency와 상관한다는 결과

• Nicotinic receptor (CHRNA/CHRNB) — Thomson et al. 2021에서 nicotinic agonist도 FDM을 억제한다는 발견

• Hippo-YAP pathway (LATS1/2, YAP1, TEAD) — 우리의 중앙 가설의 핵심

• Non-cholinergic pathway — muscarinic agonist도 근시를 억제하며, 도파민 변화 없이도 효과

## 1.3 핵심 지표

| 기간 | 4–6주 |
| --- | --- |
| 산출물 | SCI 논문 1편 (Exp Eye Res / Int J Mol Sci) |
| 비용 | $0 (모든 도구 무료) |
| 필수 장비 | 컴퓨터 + 인터넷 |
| 핵심 질문 | Hippo-YAP가 아트로핀 다수용체 경로의 convergence node인가? |

# 2. 단계별 실행 가이드

## Step 1: 아트로핀 결합 타겟 전체 추출 (Day 1–2)

3개 데이터베이스에서 각각 추출한 후 합칩다.

### 1-A. CTD (Comparative Toxicogenomics Database)

URL: https://ctdbase.org

절차:

1. 상단 검색창에 "atropine" 입력 → Chemical 선택

2. 결과 페이지에서 "Gene Interactions" 탭 클릭

3. 우측 상단 Download → CSV 클릭

4. 다운로드된 CSV를 Excel로 열기

5. "Interaction" 컬럼에서 direct interaction만 필터링:

• 포함: "increases expression", "decreases expression", "increases activity", "decreases activity", "affects binding"

• 제외: "affects response to substance" 등 간접 상호작용

6. Gene Symbol 컬럼만 추출 → 별도 시트에 정리

예상 결과: 30–80개 유전자

주의: Organism 필터를 Homo sapiens로 설정하면 더 정확

### 1-B. DrugBank

URL: https://go.drugbank.com

절차:

1. 검색창에 "Atropine" 입력 → DB00572 페이지로 이동

2. 페이지 스크롤하여 다음 섹션 확인:

• Targets 섹션: 주요 결합 타겟 (CHRM1-5 등)

• Enzymes 섹션: 대사 관련 효소

• Transporters 섹션: 수송체

3. 각 타겟의 Gene Name 및 UniProt ID 기록

4. Action 컬럼 확인: agonist/antagonist/inhibitor 구분 기록

예상 결과: 10–25개 타겟 (가장 정확한 DB)

핵심 확인: CHRM1, CHRM2, CHRM3, CHRM4, CHRM5가 모두 있는지, ADRA2A가 포함되는지

### 1-C. SwissTargetPrediction

URL: http://swisstargetprediction.ch

절차:

1. 접속 후 중앙 입력창에 Atropine의 SMILES 붙여넣기:

O=C(OC1CC2CCC1N2C)C(CO)c1ccccc1

2. Species: Homo sapiens 선택

3. "Predict" 버튼 클릭

4. 결과 테이블에서 "Download CSV" 클릭

5. Probability > 0 인 타겟 전체 필터링

6. 특비 주목할 non-muscarinic 타겟:

• ADRA2A, ADRA2B, ADRA2C (α2-adrenergic receptors)

• CHRNA2, CHRNA3, CHRNA4, CHRNA7, CHRNB2 (nicotinic)

• GABRA1, GABRB2 (GABA)

• HTR2A, HTR3A (serotonin)

예상 결과: 50–100개 예측 타겟

의의: DrugBank에 없는 예측적 타겟을 발견할 수 있음

### 1-D. 통합 및 정리

절차:

1. Excel에 시트 3개 생성: CTD, DrugBank, SwissTarget

2. 새 시트에 3개 DB의 Gene Symbol을 모두 합침

3. 중복 제거 (Excel UNIQUE 함수 또는 Remove Duplicates)

4. 각 유전자에 출처 DB 표시 (CTD/DrugBank/SwissTarget)

5. Receptor Type 컬럼 추가: Muscarinic / Adrenergic / Nicotinic / GABA / Other

최종 산출물: "Atropine_Target_Gene_List.xlsx" (50–150개 유전자)

파일명 규칙: CP1_Step1_Atropine_Targets_YYYYMMDD.xlsx

✅ Step 1 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | CTD에서 atropine gene interactions CSV 다운로드 |  |
| □ | DrugBank DB00572에서 targets/enzymes/transporters 추출 |  |
| □ | SwissTargetPrediction에서 SMILES로 예측 타겟 다운로드 |  |
| □ | 통합 Excel 파일 완성 (50–150개 유전자) |  |
| □ | ADRA2A, CHRNA, GABA 등 non-muscarinic 타겟 포함 확인 |  |

## Step 2: 근시 관련 유전자 추출 (Day 2–3)

### 2-A. DisGeNET

URL: https://www.disgenet.org

절차:

1. 상단 Search에 "myopia" 입력 → Disease 탭에서 선택

2. Gene-Disease Associations (GDAs) 탭 클릭

3. Score ≥ 0.1 필터 적용 (noise 제거)

4. Download 버튼으로 TSV 다운로드

5. Gene Symbol 컬럼 추출

참고: "high myopia", "degenerative myopia"로도 각각 검색하여 합치면 더 포괄적

예상 결과: 200–500개 유전자

### 2-B. GeneCards

URL: https://www.genecards.org

절차:

1. 검색: "myopia"

2. Relevance Score 기준 정렬 (높은 순)

3. 상위 200–300개 유전자 확인

4. 무료 계정으로는 일부만 다운로드 가능 → 필요시 수동 기록

팁: DisGeNET 결과가 충분하면 GeneCards는 교차 검증용으로 사용

### 2-C. OMIM

URL: https://omim.org

절차:

1. 검색: "myopia"

2. Gene Map 확인 → 근시 causative/susceptibility 유전자 추출

3. 확정 유전자: PAX6, ZNF644, RASGRF1, GJD2, LEPREL1, SCO2 등

의의: GWAS loci보다 causal evidence가 강한 유전자 확보

### 2-D. 가설 기반 핵심 유전자 수동 추가 (필수)

GWAS/DisGeNET에서 누락될 수 있는 M-LIGHT 가설 핵심 유전자를 반드시 포함:

| 경로 | 유전자 |
| --- | --- |
| Hippo-YAP | LATS1, LATS2, YAP1, WWTR1 (TAZ), TEAD1, TEAD2, TEAD3, TEAD4, MST1 (STK4), MST2 (STK3), MOB1A, SAV1 |
| 도파민 | TH, DDC, DRD1, DRD2, DRD4, COMT, SLC6A3, SLC18A2 |
| HIF-1α/TGFβ | HIF1A, TGFB1, TGFB2, TGFB3, SMAD2, SMAD3, SMAD4, TGFBR1, TGFBR2 |
| ECM/공막 | LOX, LOXL1, MMP2, MMP9, MMP13, TIMP1, TIMP2, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, FBN1, ELN |
| OPN5 경로 | OPN5, OPN4, EGR1, GNB1, GNAI1, GNAQ |
| Muscarinic | CHRM1, CHRM2, CHRM3, CHRM4, CHRM5 |
| Adrenergic | ADRA2A, ADRA2B, ADRA2C, ADRB2 |

### 2-E. 통합 및 정리

1. DisGeNET + GeneCards + OMIM + 수동 추가 → 하나의 시트에 합침

2. 중복 제거

3. 각 유전자에 출처 표시

4. 최종 산출물: "Myopia_Gene_List.xlsx" (300–800개)

✅ Step 2 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | DisGeNET에서 myopia GDA 다운로드 (Score≥0.1) |  |
| □ | GeneCards 교차 검증 완료 |  |
| □ | OMIM causal genes 추출 |  |
| □ | 가설 기반 핵심 유전자 60개+ 수동 추가 |  |
| □ | 통합 Myopia_Gene_List.xlsx 완성 |  |

## Step 3: 교차 네트워크 구축 (Day 3–5)

### 3-A. Venn Diagram으로 교집합 확인

도구: Venny (https://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/) — 웹 기반, 설치 불필요

절차:

1. List 1에 Atropine Target Gene List 붙여넣기

2. List 2에 Myopia Gene List 붙여넣기

3. 교집합 영역 클릭 → 교집합 유전자 리스트 추출

4. 스크린샷 저장 → Figure 소재

예상 교집합: 20–60개 유전자 = "Atropine-Myopia Intersection Genes"

이것이 논문의 핵심 분석 대상

### 3-B. STRING PPI Network 구축

URL: https://string-db.org

절차:

1. 접속 → 좌측 메뉴에서 "Multiple Proteins" 선택

2. 텍스트 입력창에 교집합 유전자 전체 붙여넣기 (한 줄에 하나씩)

3. Organism: Homo sapiens 선택

4. "SEARCH" 클릭

5. 모든 유전자가 정확히 매칭되었는지 확인 → "CONTINUE" 클릭

6. Network 화면에서:

• Settings 클릭 → minimum required interaction score → 0.700 (high confidence) 설정

• Network Type: full STRING network (물리적 + 기능적 연결 모두)

• "UPDATE" 클릭

7. 결과 네트워크 다운로드:

• Exports → TSV (Cytoscape용)

• Exports → PNG/SVG (예비 시각화용)

### 3-C. 확장 네트워크 (M-LIGHT 가설 검증용)

교집합 유전자에 가설 핵심 유전자를 추가하여 두 번째 네트워크를 구축한다:

1. 교집합 유전자 + Step 2-D의 가설 유전자 전체를 STRING에 입력

2. 동일하게 confidence 0.7로 설정

3. 이 네트워크에서 기존에 알려진 연결 vs 우리가 제안하는 새로운 연결을 구분 표시

의의: 논문의 Figure 1 및 핵심 발견의 기초

✅ Step 3 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | Venn Diagram 생성 및 교집합 유전자 추출 |  |
| □ | STRING PPI network 구축 (confidence 0.7) |  |
| □ | TSV + PNG 다운로드 |  |
| □ | 확장 네트워크 (가설 유전자 포함) 구축 |  |

## Step 4: Pathway Enrichment 분석 (Day 5–7)

### 4-A. KEGG Pathway Enrichment

STRING 내 분석 (가장 간단):

1. STRING 네트워크 화면에서 하단 "Analysis" 탭 클릭

2. KEGG Pathways 섹션 확인

3. FDR < 0.05 기준으로 유의한 경로 정리

핵심 확인 항목 (우선순위별):

| KEGG ID | Pathway | 의의 |
| --- | --- | --- |
| hsa04390 | Hippo signaling pathway | ⭐ 나오면 대박 — 우리 가설의 핵심 |
| hsa04350 | TGF-beta signaling pathway | 공막 리모델링 경로 |
| hsa04066 | HIF-1 signaling pathway | 저산소 경로 |
| hsa04725 | Cholinergic synapse | 기존 아트로핀 경로 |
| hsa04728 | Dopaminergic synapse | 도파민 경로 |
| hsa04024 | cAMP signaling pathway | GPCR downstream |
| hsa04080 | Neuroactive ligand-receptor interaction | 다수용체 구조 |

### 4-B. GO Enrichment

STRING Analysis 탭에서 함께 확인 가능:

• Biological Process: "regulation of cell cycle", "ECM organization", "response to hypoxia"

• Molecular Function: "G protein-coupled receptor activity", "kinase activity"

• Cellular Component: "extracellular matrix", "cell junction"

### 4-C. 대안/보완 도구

• Metascape (https://metascape.org): 시각화 우수, 무료, 교집합 유전자 붙여넣기만 하면 자동 enrichment

• DAVID (https://david.ncifcrf.gov): 더 세밀한 분석 가능

• Enrichr (https://maayanlab.cloud/Enrichr): 빠른 웹 기반 enrichment

추천: STRING + Metascape 병행으로 결과 교차 검증

✅ Step 4 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | STRING Analysis에서 KEGG pathways 확인 |  |
| □ | Hippo/TGFβ/HIF-1 pathway FDR 값 기록 |  |
| □ | GO Enrichment 결과 정리 |  |
| □ | Metascape으로 교차 검증 |  |
| □ | Enrichment 결과 테이블/그래프 생성 |  |

## Step 5: Cytoscape 시각화 및 Hub Gene 분석 (Day 7–10)

### 5-A. Cytoscape 설치 및 데이터 로딩

다운로드: https://cytoscape.org (무료, Windows/Mac/Linux)

절차:

1. Cytoscape 설치 및 실행

2. File → Import → Network from File → STRING에서 다운로드한 TSV 파일 선택

3. Column 매핑: Source Node, Target Node, Combined Score 확인 → OK

4. 네트워크가 화면에 표시됨

### 5-B. CytoHubba 플러그인으로 Hub Gene 도출

설치: Apps → App Manager → 검색 "cytoHubba" → Install

실행:

1. 상단 메뉴 Apps → cytoHubba → Hub Analysis

2. 알고리즘 선택: Degree, Betweenness Centrality, Closeness Centrality 각각 실행

3. 각 알고리즘별 상위 10개 Hub Gene 기록

4. 3개 알고리즘에서 공통으로 나오는 유전자 = Core Hub Genes

핵심 확인: LATS1/2, YAP1, HIF1A, TGFB1, AKT1 등이 hub에 포함되는지?

### 5-C. 네트워크 시각화 (논문 Figure 용)

Node 색상 코딩 (경로별 구분):

| 경로 | 색상 | Hex Code |
| --- | --- | --- |
| Muscarinic (CHRM1-5) | 파란색 | #4472C4 |
| Adrenergic (ADRA2A 등) | 빨간색 | #C00000 |
| Hippo-YAP (LATS, YAP, TEAD) | 녹색 | #548235 |
| Dopamine (TH, DRD 등) | 노란색 | #FFC000 |
| HIF/TGFβ/ECM | 보라색 | #7030A0 |
| 기타 | 회색 | #A6A6A6 |

Node 크기: Degree에 비례 (hub일수록 크게)

Layout: Organic / Force-directed 적용

내보내기: File → Export as Image → PNG 300dpi 및 SVG

### 5-D. Convergence 분석 (논문의 핵심 발견)

서로 다른 upstream receptor에서 출발하는 경로가 어느 node에서 합류하는지 시각화:

1. Cytoscape에서 M1/M2/M4 → downstream 경로 추적

2. ADRA2A → downstream 경로 추적

3. 두 경로가 만나는 지점 = Convergence Node

4. Hippo-YAP 또는 HIF1α가 convergence point이면 → 논문의 핵심 발견

이것이 2025 Frontiers 논문과의 결정적 차별화 포인트

✅ Step 5 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | Cytoscape에 STRING 데이터 import |  |
| □ | CytoHubba로 3개 알고리즘 Hub Gene 도출 |  |
| □ | Node 색상/크기 칔딩 완료 |  |
| □ | Figure 1용 네트워크 이미지 내보내기 |  |
| □ | Convergence 분석 완료 및 결과 기록 |  |

## Step 6: CMap 분석 (Day 10–14)

### 6-A. Connectivity Map 쿼리

URL: https://clue.io/cmap

절차:

1. https://clue.io 접속 → 무료 계정 생성

2. Query → Gene Expression Signature 선택

3. 교집합 유전자 중:

• Up genes: 근시에서 upregulated된 유전자 (DisGeNET에서 확인)

• Down genes: 근시에서 downregulated된 유전자

4. Species: Human → Submit Query

5. 결과에서 negative connectivity score = 근시 gene signature를 역전시키는 약물

기대 결과: 아트로핀과 유사한 signature를 가진 FDA 승인 약물 후보 도출

### 6-B. Drug Repurposing 후보 정리

CMap 결과에서:

1. Connectivity score 상위 20개 약물 리스트업

2. 각 약물의 기존 적응증, 안과 사용 여부, 근시 관련 보고 확인

3. CP-6 (Drug Repurposing)과 연결

## Step 7: Molecular Docking 검증 (Day 14–21)

### 7-A. 도킹 대상 선정

Hub gene 중 druggable target에 대해 atropine docking:

| 타겟 | PDB ID | 리간드 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4 receptor | 7TRP | Atropine, MT3, pirenzepine | Subtype selectivity 비교 |
| α2A-AR | 6KUX | Atropine, yohimbine | Non-muscarinic 경로 검증 |
| M1 receptor | 6OIJ | Atropine, MT7, pirenzepine | M1 vs M4 selectivity |
| M2 receptor | 5ZKC | Atropine, himbacine, AFDX-116 | M2 role 검증 |

### 7-B. 도구 및 절차

웹 기반 (설치 불필요):

• CB-Dock2 (https://cadd.labshare.cn/cb-dock2/): PDB ID + ligand SMILES만 입력하면 자동 docking

• SwissDock (http://www.swissdock.ch): 웹 기반 docking 서버

로컬 (더 정밀):

• AutoDock Vina: 무료, 명령줄 기반, Google Colab에서도 실행 가능

• PyRx: AutoDock Vina의 GUI wrapper

절차 (CB-Dock2 기준):

1. https://cadd.labshare.cn/cb-dock2/ 접속

2. Target: PDB ID 입력 (e.g., 7TRP)

3. Ligand: Atropine SMILES 입력

4. Submit → 결과에서 binding energy (kcal/mol), binding site, interactions 확인

5. 각 수용체별로 반복 → binding affinity 비교 테이블 작성

✅ Step 6-7 체크포인트

| ☑ | 작업 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| □ | CMap 계정 생성 및 gene signature query |  |
| □ | Drug repurposing 후보 20개 정리 |  |
| □ | 4개 receptor에 대한 atropine docking 완료 |  |
| □ | Binding energy 비교 테이블 작성 |  |

## Step 8: 논문 작성 (Day 21–28)

### 8-A. 논문 구조

| Section | 내용 |
| --- | --- |
| Title | Network pharmacology reveals convergence of muscarinic and adrenergic pathways on Hippo-YAP signaling in atropine-mediated myopia suppression |
| Abstract | Background-Methods-Results-Conclusion 구조, 250 words |
| Introduction | 아트로핀 기전 논쟁 + Hippo-YAP convergence 가설 제시 |
| Methods | Step 1–7의 모든 절차 상세 기술 |
| Results | PPI network, Hub genes, Pathway enrichment, Convergence, CMap, Docking |
| Discussion | Hippo-YAP convergence 의의, α2A 역할, next-gen atropine 방향, 한계점 |

### 8-B. Figure 목록

| Figure | 내용 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| Fig 1 | Venn diagram: Atropine targets ∩ Myopia genes | Step 3-A |
| Fig 2 | PPI network (경로별 색상 코딩) | Step 5-C |
| Fig 3 | Hub gene ranking (CytoHubba 결과) | Step 5-B |
| Fig 4 | KEGG/GO enrichment bar plot | Step 4 |
| Fig 5 | Convergence diagram: M1/M2/M4/α2A → Hippo-YAP | Step 5-D |
| Fig 6 | Molecular docking results (binding pose + energy) | Step 7 |

### 8-C. 타겟 저널

1순위: Experimental Eye Research (IF ~3.0) — network pharmacology + 근시 영역

2순위: International Journal of Molecular Sciences (IF ~5.6) — 빠른 심사, open access

3순위: Biomolecules (IF ~4.8) — network pharmacology 논문 많이 게재

# 3. 필요 도구 총정리

| 도구 | URL | 비용 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| CTD | ctdbase.org | 무료 | Step 1 |
| DrugBank | go.drugbank.com | 무료 | Step 1 |
| SwissTargetPrediction | swisstargetprediction.ch | 무료 | Step 1 |
| DisGeNET | disgenet.org | 무료 | Step 2 |
| GeneCards | genecards.org | 무료 | Step 2 |
| OMIM | omim.org | 무료 | Step 2 |
| Venny | bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/ | 무료 | Step 3 |
| STRING | string-db.org | 무료 | Step 3-4 |
| Metascape | metascape.org | 무료 | Step 4 |
| Cytoscape | cytoscape.org | 무료 | Step 5 |
| CytoHubba | Cytoscape plugin | 무료 | Step 5 |
| CMap (CLUE) | clue.io | 무료 | Step 6 |
| CB-Dock2 | cadd.labshare.cn/cb-dock2/ | 무료 | Step 7 |
| Excel / Google Sheets | - | 무료 | 전체 |

총 비용: $0 — 모든 도구가 무료

# 4. 리스크 및 대응

| 리스크 | 심각도 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| Hippo-YAP가 enrichment에서 안 나올 가능성 | 중간 | 확장 네트워크에서 manual curation으로 보완; “proposed pathway”로 제시 |
| 교집합 유전자가 너무 적을 가능성 (<15개) | 낮음 | Step 2-D 수동 추가로 해결; STRING 1st shell interactors 포함 |
| 2025 Frontiers 논문과 중복 우려 | 중간 | α2A-AR + nicotinic + Hippo-YAP 포함이 차별화; 반드시 인용하고 확장점 명시 |
| Docking 결과가 가설과 불일치 | 낮음 | 음성 결과도 의미있음; discussion에서 limitation으로 정직하게 기술 |

# 5. 파일 명명 규칙

CP1_Step{N}_{Description}_{YYYYMMDD}.{ext}

예시:

• CP1_Step1_Atropine_Targets_20260410.xlsx

• CP1_Step2_Myopia_Genes_20260411.xlsx

• CP1_Step3_Venn_Intersection_20260412.xlsx

• CP1_Step3_STRING_Network_20260413.tsv

• CP1_Step5_Cytoscape_Network_Figure1_20260417.png

• CP1_Step7_Docking_Results_20260421.xlsx

• CP1_Manuscript_Draft_v1_20260425.docx