M-LIGHT 컴퓨테이션널 연구 계획서

AI/생물정보학 기반 근시 기전 연구 로드맵

Molecular Light-driven Inhibition of Growth and Hypoxia in Myopia Treatment

박정열 (Park Jungyul, MD, PhD)

서울성모병원 안과학교실, 가톨릭대학교

Version 1.0  |  2026년 4월

# 요약 (Executive Summary)

본 문서는 wet lab 없이 실행 가능한 캄퓨테이셔널/AI 기반 근시 분자 기전 연구 프로그램을 정리한다. 공개 전사체 데이터셋, 구조생물학 도구(AlphaFold3, RFdiffusion), 생물정보학 파이프라인, 유전역학 접근법을 활용하여 6개월 내 논문 4–6편 + 특허 1–2건을 산출하고, NRF/KHIDI 과제 신청의 preliminary data를 확보한다.

중앙 가설: 현대 실내 환경은 OPN5(VL 차단)와 OPN4(광량 부족)를 선택적으로 박탈하여, 도파민-Hippo-YAP 축의 활성을 저하시키고, TGFβ1의 context-dependent switching을 통해 공막 리모델링을 촉진하여 근시를 유발한다.

# ⚠️ 아트로핀 기전: M4 단독 타겟이 아님

기존 프로젝트 지식 파일에서 “M4가 현재 가장 유력한 타겟”이라고 기술했으나, 포괄적 문헌 검토 결과 이는 과도한 단순화이며 기전은 여전히 논쟁 중이다:

| 수용체 | 찬성 근거 | 반론 근거 | 모델 | 참고문헌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M4 | MT3(M4-selective)가 FDM 억제 | M4 KO 마우스에서도 근시 발생; MT3가 α2A-AR도 차단 | Chick, Tree shrew | Arumugam 2012; Carr 2018 |
| M1 | MT7(M1-selective)이 tree shrew에서 FDM 억제 | Chick에 M1 없음; MT7 무효 | Tree shrew | Arumugam 2012 |
| M2 | M2 KO 마우스가 근시에 가장 저항적 | 영장류 모델에서 연구 부족 | Mouse KO | Barathi 2013 |
| α2A-AR | α2A에서의 potency가 근시 억제와 상관 | In vitro만; in vivo 미확인 | In vitro | Carr 2018 |
| Non-cholinergic | Muscarinic agonist도 FDM 억제; DA 변화 없이도 효과 | 기전 불명 | Chick | Thomson 2021 |

함의: 아트로핀 기전의 불확실성 자체가 연구 기회이다. Computational 접근으로 모든 후보 경로를 체계적으로 매핑하고, Hippo-YAP가 upstream receptor 다양성과 무관하게 공통 downstream effector인지 검증할 수 있다.

# Computational 연구 프로그램

모든 프로젝트는 컴퓨터, 공개 데이터, 무료/오픈소스 도구만으로 실행 가능하다. Wet lab 불필요.

## CP-1: 아트로핀 확장 Network Pharmacology ★ 즐시 시작

| 기간 | 4–6주 |
| --- | --- |
| Impact | 높음 — 아트로핀-근시 최초 포괄적 다수용체 네트워크 |
| 도구 | STRING, KEGG, GO, Cytoscape, CTD, SwissTargetPrediction, CMap |
| 실현가능성 | 100% computational — 웹 기반 무료 도구만 필요 |

배경: 2025년 Frontiers 논문에서 CHRM1-5의 기초적 PPI network(AKT1, HIF1α, CTNNB1 hub node)이 이미 발표됨. 그러나 muscarinic receptor만 포함하고 α2A-adrenoceptor, nicotinic receptor, GABA receptor, Hippo-YAP pathway는 미포함.

우리의 차별화: 모든 후보 타겟(CHRM1-5, ADRA2A, CHRNA/CHRNB nicotinic, GABAR)을 포함한 최초의 포괄적 다수용체 네트워크 구축. Hippo-YAP(LATS1/2, YAP1, TEAD1-4)가 convergence node인지 검증.

방법: (1) CTD, DrugBank, SwissTargetPrediction으로 아트로핀 결합 타겟 전체 식별. (2) DisGeNET, OMIM, GeneCards에서 근시 관련 유전자 추출. (3) STRING에서 confidence 0.7으로 교차 네트워크 구축. (4) KEGG/GO enrichment으로 Hippo, TGFβ, HIF-1 pathway a priori 검증. (5) CMap 분석으로 약물 재창출 후보 탐색. (6) 주요 후보의 molecular docking 검증.

예상 산출물: 논문 1편 (Exp Eye Res 또는 Int J Mol Sci 타겟). 참신성: α2A-adrenoceptor와 Hippo-YAP convergence를 포함한 최초의 네트워크.

## CP-2: 공개 scRNA-seq 데이터 통합 재분석 ★ 즐시 시작

| 기간 | 2–3개월 |
| --- | --- |
| Impact | 매우 높음 — 중앙 가설의 세포 수준 검증 |
| 도구 | Seurat/Scanpy, CellChat, NicheNet, R/Python, Google Colab |
| 실현가능성 | 100% computational — GEO 공개 데이터 즉시 다운로드 가능 |

사용 가능한 공개 데이터셋:

(1) Yao et al. 2023 (MedComm): 고도근시 vs 정상 마우스 망막 scRNA-seq — ON/OFF signaling 불균형, amacrine cell 도파민 수용체 하향조절 확인

(2) Wu et al.: 근시 공막 scRNA-seq — HIF-1α, TGF-β, eIF2/mTOR 상향조절, fibroblast-to-myofibroblast 전환 확인

(3) 2025 Cell Discovery: 근시 마우스 다장기 scRNA-seq — macrophage proinflammatory 표현형 + HIF-1α 활성화

(4) Mouse Retina Cell Atlas (MRCA, 2024): 330,000+ 세포, 138 세포 유형

(5) Human retina multiome atlas (2022): scRNA + scATAC-seq, 근시 GWAS 통합

데이터 접근성: 모든 데이터셋은 발표 조건으로 GEO(Gene Expression Omnibus)에 기탁되어 있으며, 각 논문의 Data Availability 섹션에 GEO accession number가 명시되어 있음. 별도 승인 절차 없이 즉시 다운로드 가능.

분석 계획: (1) GEO에서 raw count matrix 다운로드. (2) Seurat v5로 QC, 정규화, 클러스터링. (3) 핵심 유전자 세포유형별 발현 매핑: OPN5(RGC), CHRM1-5(amacrine/scleral fibroblast), TH/DDC(DAC), DRD1/2(amacrine), LATS1/2/YAP1/TEAD1(fibroblast), LOX/MMP2/9/13(fibroblast), HIF1A/TGFB1(fibroblast), ADRA2A(망막/공막). (4) CellChat/NicheNet: RGC→amacrine→fibroblast paracrine signaling 예측. (5) 근시 vs 정상 세포유형별 차발현 분석. (6) Pseudotime: fibroblast-to-myofibroblast 괶적에 Hippo-YAP 상태 오버레이.

예상 산출물: 논문 1편 (IOVS 또는 MedComm). OPN5-도파민-Hippo-YAP-공막 축을 세포 유형 수준에서 통합 연결한 최초 분석.

## CP-3: Mendelian Randomization — 인과관계 검증

| 기간 | 2–3개월 |
| --- | --- |
| Impact | 높음 — 유전적 인과관계 증명 |
| 도구 | R (TwoSampleMR), OpenGWAS, FinnGen, UK Biobank summary stats |
| 실현가능성 | 100% computational — GWAS 요약 통계 공개 데이터 활용 |

검증 노출(Exposure): (1) 도파민 경로: TH, DDC, DRD1, DRD2, COMT SNP → 근시/안축장. (2) Hippo-YAP: LATS1/2, YAP1, TEAD1, WWTR1 SNP → 근시. (3) Muscarinic: CHRM1-5 SNP → 근시. (4) Adrenergic: ADRA2A SNP → 근시. (5) HIF-1α/TGFβ: HIF1A, TGFB1, LOX SNP → 근시.

예상 산출물: 논문 1편 (Ophthalmology 또는 BJO). M-LIGHT cascade 전체 구성 요소의 인과관계를 체계적으로 검증한 최초 MR 연구.

## CP-4: AI 기반 선택적 수용체 길항제 설계

| 기간 | 3–4개월 |
| --- | --- |
| Impact | 매우 높음 — “Next-generation atropine” + 특허 |
| 도구 | AlphaFold3, RFdiffusion, ProteinMPNN, Rosetta, AutoDock Vina, GROMACS |
| 실현가능성 | 100% computational — Colab Pro 또는 교내 GPU |

전략 수정: M4 단독 타겟이 확정되지 않았으므로: (a) M1/M4 dual-selective antagonist (M2/M3 회피로 부작용 감소), (b) α2A-selective agent (Carr 2018 근거), (c) CP-1 결과 기반 multi-target 최적화 화합물 중 선택.

방법: (1) Cryo-EM 구조 확보: M1(6OIJ), M2(5ZKC), M4(7TRP), α2A-AR(6KUX). (2) Binding pocket 비교 → subtype selectivity 결정 잔기 도출. (3) Molecular docking: atropine, MT3, pirenzepine, himbacine. (4) RFdiffusion: mini-protein antagonist 설계. (5) ProteinMPNN 서열 최적화. (6) MD simulation: 결합 자유 에너지 계산(MM-PBSA).

예상 산출물: 논문 1편 + 가특허 1건. Next-generation 근시 약물치료의 translational 기반.

## CP-5: OPN5 Signaling Cascade 예측

| 기간 | 2–3개월 |
| --- | --- |
| Impact | 중상 — 미해결 핵심 질문 해결 |
| 도구 | AlphaFold3, GROMACS, GPCRdb, SignaLink 3.0 |
| 실현가능성 | 100% computational |

질문: OPN5는 GPCR로서 도파민 방출과 EGR1을 통해 근시를 억제하지만, OPN5 → ??? → Hippo kinase cascade의 중간 신호전달 단계가 미해명이다.

방법: (1) AlphaFold3: OPN5 구조 예측 + Gα subtype coupling 예측 (Gi vs Gq vs G11). (2) GPCRdb: 관련 opsin들과 coupling profile 비교. (3) SignaLink: G-protein에서 LATS1/2까지의 downstream cascade 매핑. (4) MD simulation: OPN5-Gα complex 안정성 및 활성화 역학. (5) CP-2 scRNA-seq 데이터와 co-expression 교차 검증.

## CP-6: In Silico 약물 재창출 스크리닝

| 기간 | 2–3개월 |
| --- | --- |
| Impact | 중상 — 즉각적 임상 전환 가능성 |
| 도구 | CMap, DrugBank, SwissADME, AutoDock Vina, pkCSM |
| 실현가능성 | 100% computational |

후보 약물: (1) Verteporfin: FDA 승인 YAP-TEAD inhibitor, 이미 안과에서 PDT로 사용. (2) Salidroside/Formononetin: HIF-1α 억제제, Wu et al. scRNA-seq에서 근시 억제 효과 보고. (3) Statin: Hippo pathway 조절 보고. (4) Nicotinic agonist: Thomson 2021에서 FDM 억제 확인 — 신규 클래스.

# 보류 프로젝트 (데이터 접근 확보 후)

## CP-7: AI 안와 영상 근시 예측 (CDW 필요)

서울성모병원 CDW에서 안와 CT/MRI + 굴절검사 + 안축장 데이터 교차 추출 신청. 승인 후 U-Net segmentation → globe shape index → 근시 예측 모델 구축. 세계 최초 안와 영상 기반 근시 예측기.

## CP-8: UK Biobank 대규모 유전체 분석

UK Biobank 접근 신청 후 orbital MRI + 굴절 + 유전체 통합 분석. CP-7 모델의 글로벌 validation + CP-3 MR 결과 복제.

# 실행 타임라인

| 프로젝트 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-1 | ■ | ■ |  |  |  |  |
| CP-2 | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| CP-3 |  | ■ | ■ | ■ |  |  |
| CP-4 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| CP-5 |  |  | ■ | ■ |  |  |
| CP-6 |  |  |  | ■ | ■ |  |
| CDW신청 | ■ |  |  |  |  |  |

파란색 = 활발한 작업 기간

# 6개월 예상 산출물

| 구분 | 수량 | 타겟 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCI 논문 | 4–6편 | IOVS, Exp Eye Res, Ophthalmology, BJO | NRF/KHIDI 과제 예비 데이터 |
| 특허 | 1–2건 | KR + PCT | AI 설계 길항제, 약물 재창출 |
| 연구비 신청 | 2–3건 | NRF 신진연구자, KHIDI, 교내 | Lab 설립 재원 |
| Computational 모델 | 3+ | Network, scRNA-seq atlas, 약물 후보 | Wet lab 검증 기반 |

# M-LIGHT Cascade 커버리지 맵

| Cascade 단계 | Computational 프로젝트 | 근거 유형 |
| --- | --- | --- |
| 빛 → OPN5 활성화 | CP-5 (OPN5 signaling) | 구조/MD simulation |
| OPN5 → 도파민 방출 | CP-2 (scRNA-seq) + CP-5 | Transcriptomic + 구조 |
| 도파민 → Hippo-YAP | CP-2 + CP-3 (MR) | Transcriptomic + 유전적 인과 |
| 아트로핀 → M1/M2/M4/α2A → DA | CP-1 (network) + CP-4 (구조) | Network + docking |
| Hippo-YAP → TGFβ switching | CP-2 (scRNA-seq) | Transcriptomic |
| HIF1α → 공막 리모델링 | CP-2 + CP-6 (drug repurposing) | Transcriptomic + 약물학 |
| 안와 형태 → 근시 예측 | CP-7 (CDW) + CP-8 (UK Biobank) | AI 영상 + 역학 |

# 소요 비용

6개월 총 예상 비용: $500 미만 (Google Colab Pro+ ~$50/월 + 모든 데이터셋/도구 무료)

# 프로젝트 지식 파일 수정 사항

| 파일 | 기존 내용 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 05 | M4가 “현재 가장 유력한 타겟” | M4, M1, M2, α2A-AR 모두 후보; non-cholinergic pathway도 가능 (Thomson 2021). 기전 미해결. |
| 05 | 아트로핀 → M4 → 망막 DA 간접 조절 | 저농도에서 DA 변화 없이도 효과 (Thomson 2021). 공막/맥락막 HIF-1α 직접 경로도 제안 (Frontiers 2025). |
| 09 | “아트로핀: M2,3,4 → 현재 M4가 주요 타겟” | “타겟 수용체 논쟁 중: M4+M1(tree shrew), M2(mouse KO), α2A-AR(in vitro), non-cholinergic(chick)” |